Plan procesowego wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w placówkach oświatowych gminy Pszczyna 
na lata 2018–2019

- Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): gmina Pszczyna

- Województwo/gmina/powiat: województwo śląskie / powiat pszczyński / gmina Pszczyna

- Krótka charakterystyka jednostki (liczba ludności, dochód na jednego mieszkańca, charakterystyka systemu oświaty, problemy demograficzne, uwarunkowania geograficzne itp.) – stan na 31.12.2016

Liczba ludności 50 842, w tym: miasto Pszczyna 24 851, sołectwa 25 991 – Brzeźce 1160, Czarków 2778, Ćwiklice 2888, Jankowice 3033, Łąka 3115, Piasek 3507, Poręba 1060, Rudołtowice 1161, Studzionka 2317, Studzienice 1946, Wisła Mała 1343, Wisła Wielka 2283.

Powierzchnia 174 km2 (17 409 ha). Użytki rolne ogółem 9751 ha, w tym: grunty orne 6817 ha, sady 71 ha, łąki 1529 ha, pastwiska 885 ha, grunty orne zabudowane 338 ha, grunty pod stawami 51 ha, rowy melioracyjne 60 ha. Użytki leśne oraz grunty zadrzewione 5184 ha, w tym: lasy i grunty leśne 5126 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione 58 ha.

Budżet gminy (stan na 1 stycznia 2018 r.) – dochody: 227 289 069 zł, w tym: dochody bieżące – 214 659 852 zł, dochody majątkowe: 12 629 217 zł, wydatki: 240 691 051 zł, w tym wydatki bieżące: 197 876 657 zł, wydatki majątkowe: 42 814 376 zł.

Budżet na 1 mieszkańca – 4 451,63 zł, bezrobocie – 4,8% (szacunkowo).

Szkoły (stan na 1 września 2017 r.):
Gmina Pszczyna jest organem prowadzącym dla 18 szkół podstawowych, w tym 5 szkół 
z oddziałami gimnazjalnymi, 5 szkołami z oddziałami przedszkolnymi, 1 liceum ogólnokształcącego i 13 przedszkoli, w tym 6 przedszkolami w zespołach szkolno-
-przedszkolnych. Oprócz tego gmina jest organem rejestrującym dla 7 niepublicznych przedszkoli i 1 niepublicznej szkoły podstawowej, którym udziela dotacji na prowadzenie. 
W publicznych jednostkach 46 osób piastuje nauczycielskie stanowiska kierownicze, w tym 25 dyrektorów, 20 wicedyrektorów i 1 kierownik świetlicy oraz 4 osoby na stanowiskach kierowników gospodarczych.

Od 1999 r. obsługa jednostek była centralizowana w zespole ekonomiczno-administracyjnym szkół  – Pszczyńskim Zarządzie Edukacji. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2017 r. obsługa odbywa się przez centrum usług wspólnych, które zachowało dawną nazwę ZEAS. Zmieniono jednak zadania statutowe: zwiększono ilość i typ jednostek budżetowych do wspólnej obsługi, jak również zabrano część zadań, utworzono Wydział Oświaty w strukturze Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz przekazano zadania remontowo-inwestycyjne do działu Inwestycji i Zamówień Publicznych UM.

Liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2017/2018: 2060 
w przedszkolach publicznych oraz 326 w przedszkolach niepublicznych. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym 2500. W związku z reformą oświaty na 2018 r. zaplanowano: budowę nowego przedszkola na 150 dzieci, przystosowanie dwóch budynków szkolnych na przedszkola, likwidację niektórych oddziałów przedszkolnych w szkołach, rozbudowę dwóch szkół podstawowych. W kolejnych latach planowane są dalsze inwestycje.

- Wnioski z diagnozy (zidentyfikowane potrzeby i problemy oraz ich przyczyny)

- Organizacja zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętność samodzielnego uczenia się;

- zmiany w przestrzeni edukacyjnej;

- organizacja działalności pozalekcyjnej uczniów;

- dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny i psychiczny dzieci;

- doskonalenie nauczycieli;

- uczestnictwo rodziców w pracy szkoły.

- Metody wykorzystane w diagnozie

- Analiza sprawozdań z wykonania zadań oświatowych z ostatnich dwóch lat;

- Wyniki egzaminów zewnętrznych z ostatnich dwóch lat i wnioski rad pedagogicznych oraz sprawozdania z ich realizacji;

- Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego placówek oświatowych w Pszczynie za rok szkolny 2016/2017;

- Wnioski z procesowego wspomagania placówek gminy Pszczyna w okresie od 1 stycznia2016 do 30 czerwca 2017 w tym diagnozy, plany rozwojowe, sprawozdania z realizacji planów rozwojowych;

- Wyniki ankietowania uczniów;

- Wnioski z dwóch spotkań dialogowych;

- Wnioski ze sposobów i efektów wykorzystania środków na doskonalenie z ostatnich trzech lat.

- Wnioski ze spotkania dialogowego

- Wybór obszarów wspomagania: procesowe wspomaganie, wdrażanie reformy edukacji, organizacja procesów edukacyjnych, rodzice w szkole.

- Kontynuacja spotkań dialogowych

- Priorytety polityki oświatowej JST (jednostki samorządu terytorialnego)

Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych, poprawa warunków pracy placówek 
w związku ze zmianami w systemie oświaty wymuszonymi reformą, polepszenie jakości bazy dydaktycznej.

- Cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe)

Cel główny: kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i wychowanków przedszkoli

Cele szczegółowe:

- Tworzenie  optymalnych warunków doskonalenia nauczycieli opartego na procesowym wspomaganiu i uwzględniającego potrzeby całego środowiska edukacyjnego.

- Wspieranie szkół i przedszkoli we wdrażaniu kompetencji kluczowych uczniów 
i wychowanków przedszkoli.

- Włączanie rodziców w realizację procesów edukacyjnych w placówkach gminy Pszczyna.

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji w celu tworzenia wspólnej koalicji edukacyjnej w gminie.

- Określenie wskaźników celów (liczbowo, procentowo) – w załączniku nr 5

- Zaplanowane zadania i działania (sposób realizacji, osoba odpowiedzialna, terminy), wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych, organizacyjnych i infrastrukturalnych – załącznik nr 5

- Finansowanie poszczególnych zadań

JST, środki na doskonalenie, środki zewnętrzne

- Harmonogram wdrażania planu – załącznik nr 5

- Sposób upowszechniania informacji na temat planu i jego realizacji

Publikacje w internecie i prasie, prowadzenie strony internetowej, materiały z konferencji, publikacja zwarta

- Metody i harmonogram monitorowania realizacji

| Zadanie/Działanie 4, 6, 8. Przeprowadzenie spotkań informacyjno-diagnostycznych w placówkach realizujących procesowe wspomaganie – pogłębiona diagnoza |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Poznanie przez nauczycieli specyfiki procesowego wspomagania szkół/przedszkoli ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |
| Wskaźnik, miernik | Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych, skonstruowanie planów rozwojowych i harmonogramu ich wdrażania |
| Sposoby monitorowania | 80% nauczycieli z ośmiu placówek objętych procesowym wspomaganiem. |
| Jednostka odpowiedzialna | Listy obecności lub wnioski i informacje merytoryczne (dokumentacja zaplanowanych szkoleń) |

| Zadanie/Działanie 5, 7, 9. Przeprowadzenie szkoleń realizujących procesowe wspomaganie dla rad pedagogicznych |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Nauczyciele otrzymają wiedzę merytoryczną i poznają przykłady praktyk edukacyjnych w zakresie organizacji procesów edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik, miernik | 80% nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli realizujących plan wspomagania |
| Sposoby monitorowania | Wnioski ze spotkań, listy obecności |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy, nauczyciele, eksperci, WE – Zespół projektowy |

| Zadanie/Działanie 10. Organizacja konferencji naukowych |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Nauczyciele otrzymają wiedzę merytoryczną i poznają przykłady praktyk edukacyjnych w zakresie organizacji procesów edukacyjnych, sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych |
| Wskaźnik, miernik | 80% nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli realizujących plan wspomagania |
| Sposoby monitorowania | Wnioski, listy obecności |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy we współpracy z organizatorem wspomagania i ekspertami |

| Zadanie/Działanie 11. Wdrażanie opracowanych przez pilotażowe szkoły i przedszkole planów wspomagania |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Realizacja zadań zgodnie z planami wspomagania przygotowanymi przez dyrektorów placówek. Monitorowanie realizacji osiągnięcia założonych w planach efektów działań i spełnienia wskaźników. Ocena stopnia realizacji zadań i efektów wynikających z planów poszczególnych szkół |
| Wskaźnik, miernik | Osiem planów wspomagania przygotowanych przez dyrektorów placówek objętych procesowym wspomaganiem |
| Sposoby monitorowania | Wnioski z realizacji planów wspomagania, przebiegu wdrożenia planów wspomagania po każdym semestrze roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Dyrektorzy placówek, WE – Zespół projektowy |

| Zadanie/Działanie 12. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji |
| Wskaźnik, miernik | 8 placówek / 100% |
| Sposoby monitorowania | Sprawozdanie z każdej placówki objętej wspomaganiem: czerwiec 2019, czerwiec 2020 |
| Jednostka odpowiedzialna | Wnioski ze współpracy. Plany współpracy i efekty |

| Zadanie/Działanie 15. Włączenie rodziców w proces kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, ocena efektów realizacji planu wspomagania |  |
| --- | --- |
| Zamierzony efekt | Rodzice, nauczyciele i uczniowie tworzą szkołę współpracy |
| Wskaźnik, miernik | 70% rodziców, nauczycieli i uczniów |
| Sposoby monitorowania | Sprawozdania i wnioski ze spotkań trójstronnych. Opracowane działania podejmowane na terenie szkoły/przedszkola |
| Jednostka odpowiedzialna | Rodzice, nauczyciele i uczniowie, dyrektorzy placówek, moderatorzy spotkań, eksperci |

- Kryteria oceny sukcesu (poziom zadowolenia z realizacji wskaźników)

- Wdrożenie opracowanych przez pilotażowe szkoły i przedszkola planów wspomagania.

- Zainteresowanie innych szkół i przedszkoli zmianą w uczeniu się uczniów 
i upowszechnianie efektywnych zmian w innych szkołach/placówkach prowadzonych przez inne samorządy.

- Upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w placówkach objętych procesowym wspomaganiem.

- Systematyczne funkcjonowanie  sieci współpracy służącej samodoskonaleniu nauczycieli i tworzeniu sieci szkół/przedszkoli  uczących się.

- Zainteresowanie rodziców i uczniów zmianami w sposobach organizowania procesu uczenia się.

- Zidentyfikowane ryzyka realizacji (zewnętrzne i wewnętrzne) i ich minimalizowanie

- Niechęć części nauczycieli i dyrektorów wobec proponowanych zmian. Niechęć zostanie zminimalizowana przez zorganizowane szkolenia oraz zastosowanie adekwatnego systemu motywacyjnego; udział nauczycieli w pracy w zakresie wspomagania będzie elementem oceny pracy nauczyciela.

- Ryzyko braku porozumienia podczas spotkań partycypacyjnych, które zostanie zminimalizowanie poprzez odpowiednie przygotowanie i poprowadzenie spotkania (jasno określony cel spotkania: czytelne wnioski z diagnoz, wstępnych obserwacji, przyjętych wniosków wypływających z modyfikacji planu wspomagania, ewaluacji wewnętrznej itp.).

- Ryzyko nieuwzględnienia wyników procesowego wspomagania w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/przedszkola, które zostanie zminimalizowane poprzez monitorowanie realizacji zadań objętych procesowym wspomaganiem przez osoby wspomagające oraz działania sprawozdawcze dyrektorów w porozumieniu z JST.

- Brak zaangażowania nauczycieli do pracy w sieci spowodowany obawą przed krytyką, które zostanie zminimalizowanie poprzez zbudowanie atmosfery zaufania sprzyjającej współpracy i wymianie doświadczeń.

- Włączanie różnych interesariuszy na każdym etapie realizacji planu (formy włączania, włączani interesariusze)

- Burmistrz Pszczyny,

- samorząd gminny,

- samorząd powiatowy,

- Wydział Edukacji gminy i powiatu,

- Wydział Promocji,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie,

- Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Pszczynie,

- media, prasa,

- dyrektorzy szkół/przedszkoli,

- nauczyciele szkół/przedszkoli,

- uczniowie szkół,

- wychowankowie przedszkoli,

- rodzice,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje społeczne działające na terenie gminy Pszczyna,

- wydziały edukacji gmin powiatu pszczyńskiego.

Barbara Sopot-Zembok

Maria Szostak