Załącznik nr 2 do Regulaminu

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW GRANTOWYCH

Etap I 02.2021 - 02.2022 Przygotowanie konkursu
Opracowanie procedury projektu grantowego

Przygotowanie dokumentacji konkursowej

Etap II 03.2022 – 07.2022 Przeprowadzenie konkursu grantowego - wybór Grantobiorców

Ogłoszenie konkursu grantowego – 18 marca 2022 r.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców – kwiecień-maj 2022 r.

I runda konkursu grantowego Przeprowadzenie naboru w pierwszej rundzie naboru (14 dni kalendarzowych na aplikowanie) – od 19 kwietnia do 2 maja kwietnia 2022 r. Ocena wniosków złożonych w pierwszej rundzie (w tym rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań): - W przypadku, gdy wpłynie do 50 wniosków do oceny – do 24 maja 2022 r. - W przypadku, gdy wpłynie od 51 do 100 wniosków do oceny – do 14 czerwca 2022 r. - W przypadku, gdy wpłynie powyżej 100 wniosków do oceny – do 6 lipca 2022 r. Negocjacje - do 14 dni roboczych od zakończenia oceny

II runda konkursu grantowego Przeprowadzenie naboru w drugiej rundzie naboru - opcjonalnie (14 dni kalendarzowych na aplikowanie) – od 20 maja 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. Ocena wniosków złożonych w drugiej rundzie (w tym rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań): - W przypadku, gdy wpłynie do 50 wniosków do oceny – 15 dni roboczych - W przypadku, gdy wpłynie od 51 do 100 wniosków do oceny – 30 dni roboczych - W przypadku, gdy wpłynie powyżej 100 wniosków do oceny – 45 dni roboczych Negocjacje - do 14 dni roboczych od zakończenia oceny

III runda konkursu grantowego Przeprowadzenie naboru w trzeciej rundzie naboru - opcjonalnie (14 dni kalendarzowych na aplikowanie) – od 7 lipca 2022 r. do 20 lipca 2022 r. Ocena wniosków złożonych w trzeciej rundzie (w tym rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań): - W przypadku, gdy wpłynie do 50 wniosków do oceny – 15 dni roboczych - W przypadku, gdy wpłynie od 51 do 100 wniosków do oceny – 25 dni roboczych - W przypadku, gdy wpłynie powyżej 100 wniosków do oceny – 40 dni roboczych Negocjacje - do 14 dni roboczych od zakończenia oceny

IV runda konkursu grantowego Przeprowadzenie naboru w czwartej rundzie naboru - opcjonalnie (14 dni kalendarzowych na aplikowanie) – od 25 lipca 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r. Ocena wniosków złożonych w czwartej rundzie (w tym rozpatrywanie wyjaśnień i odwołań): - W przypadku, gdy wpłynie do 50 wniosków do oceny – 10 dni roboczych - W przypadku, gdy wpłynie od 51 do 100 wniosków do oceny – 25 dni roboczych - W przypadku, gdy wpłynie powyżej 100 wniosków do oceny – 40 dni roboczych Negocjacje - do 14 dni roboczych od zakończenia oceny

Kolejne rundy w zależności od liczby wniosków złożonych w ramach danego województwa oraz od wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs

Podpisywanie umów – do 14 dni od zakończenia negocjacji

Ogłoszenie wyników – do 3 dni roboczych od dnia podpisania wszystkich umów

Etap III 09.2022 do 09.2023 Realizacja i monitorowanie przedsięwzięć grantowych, rozliczenie

Realizacja przedsięwzięć grantowych

Szkolenia prowadzone przez ORE – wrzesień 2022 (I cz. szkoleń), październik 2022 r. (II i III cz. szkoleń).

Monitorowanie efektów i rezultatów przedsięwzięć grantowych (raporty, sprawozdania) –  na bieżąco

Rozliczenie i zamknięcie działań konkursowych – do września 2023 r.